## МинстройРБ
Информация о строительстве многоквартирных домов
с привлечением денежных средств участников долевого строительства
2017-12-01
№ п/п | Полное (фирменное) наименование застройщика | ИНН | Наименование объекта недвижимости | Местоположение объекта недвижиости | Общая площадь (тыс.м²) | Сумма общей площади всех жилых помещений и площади всех нежилых помещений в составе всех МКД и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется с привлечением денежных средств участников долевого строительства (тыс.м²) | Номер разрешения на строительство | Дата разрешения на строительство | Срок действия разрешения на строительство | Срок передачи объекта долевого строительства участникам долевого строительства, предусмотренный договорами | Номер и дата выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Степень готовности объекта, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ЖСК "Виктория" (ЗАО "Байкалжилстрой") |  | Блокированные одноквартирные жилые дома в 128 микрорайоне Октябрьского района г.Улан-Удэ. 4 очередь строительства | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, 128 квартал | 1.691 |  | RU04302000-90 | 2014-05-28 | 3 кв-л 2016 | 4 квартал 2017 | - | 77.4
|  |  | Гостиничный комплекс по ул.Свободы-Советская в г.Улан-Удэ | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Свободы-Советская | 8.587 |  | RU04302000-94 | 2013-06-19 |  | 4 квартал 2017 | - | 28.4
|  |  | Дом отдыха на Верхней Берёзовке в Железнодорожном районе г.Улан-Удэ. 1 очередь строительства. Кафе | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, пос.Верхняя Берёзовка | 0.7856 |  | RU04302000-293 | 2012-12-27 |  | 2015-12-31 | -
2 | Общество с ограниченной ответственностью "БЕСТ ПЛЮС" | 0323113259 | Группа жилых многоквартирных домов по ул.Боевая г.Улан-Удэ. 3 этап строительства | РБ, г.Улан-Удэ, ул.Боевая | 6.7204 | 5.0447 | RU 04302000-112 | 24.06.2014г. | 2018-06-30 | до 01 сентябрь 2018г. | -
|  |  | Многоквартирный жилой комплекс "Никольский" с пристроенными нежилыми помещениями в Октябрьском районе гУлан-Удэ по ул.Ключевская | РБ, г.Улан-Удэ, ул.Ключевская | 15.1253 | 6.883 | RU04302000-08 | 23.03.2015г. | 3 квартал 2017г. | 2 квартал 2018 г.
|  |  | Застройка 115 микрорайона Октябрьского района г.Улан-Удэ. Жилой комплекс "Снегири". Многоквартирный жилой дом №2. | РБ, г.Улан-Удэ, 115 мкр. | 5.2001 | 4.5085 | 04-302000-80-2015 | 2015-12-25 | 2 квартал 2018 | до 01 октября 2018г. |  | 10
|  |  | Застройка 115 микрорайона Октябрьского района г.Улан-Удэ. Жилой комплекс "Снегири". Многоквартирный жилой дом №6 | РБ, г.Улан-Удэ, 115 мкр. | 3.3338 | 2.3237 | 04-302000-05-2017 | 2017-01-13 | 30.06.2018 | до 01 сентября 2018г.
|  |  | Жилой комплекс №1 по ул.Конечная Октябрьского района г.Улан-Удэ. Блоки 1, 2, 4. | РБ, г.Улан-Удэ, ул.Конечная | 12.6786 | 8.6986 | 04-302000-46 | 03.09.2015г. | 2017-11-19 | 2 квартал 2018 г.
|  |  | Застройка 115 микрорайона Октябрьского р-на г. Улан-Удэ. Жилой комплекс «Снегири».Многоквартирный жилой дом № 4 | РБ, г.Улан-Удэ, 115 мкр. | 3.9768 | 2.2672 | 04-302000-38 | 12.08.2015г. | 2017-12-31 | 2 квартал 2018 г.
|  |  | Застройка 115 микрорайона Октябрьского р-на г. Улан-Удэ. Жилой комплекс «Снегири».Многоквартирный жилой дом № 5 | РБ, г.Улан-Удэ, 115 мкр. | 3.3277 | 2.2672 | 04-302000-07-2016 | 2016-01-27 | 2018-07-25 | до 01.09.2019
|  |  | Жилой комплекс №1 по ул.Конечная Октябрьского района г.Улан-Удэ. Блоки 5,6,7. | РБ, г.Улан-Удэ, ул.Конечная | 12.8046 | 9.1155 | 04-302000-67-2015 | 20.11.2015г. | 2018-02-22 | до 01 сентября 2018г. | - | 10
|  |  | Жилой дом по ул.Модогоева Советского района г.Улан-Удэ. 3 очередь. | РБ, г.Улан-Удэ, ул.Модогоева | 10.502 | 6.8825 | 04-302000-74-2015 | 01.12.2015г. | 2017-12-31 | до 1 апреля 2018г |  | 45
|  |  | Жилой дом по ул.Модогоева Советского района г.Улан-Удэ. 4 очередь. | РБ, г.Улан-Удэ, ул.Модогоева | 6.5763 | 4.9082 | 04-302000-73-2015 | 01.12.2015г. | 2018-07-01 | до 01 сентября 2018г. |  | 35
|  |  | Жилой комплекс "Весна" 1 этап строительства, расположенный в Железнодорожном районе г.Улан-Удэ | РБ, г.Улан-Удэ, ул.Цивилева | 10.7277 | 8.3346 | 04-302000-12-2016 | 18.02.2016г. | 2017-12-31 | 3 квартал 2018 г. |  | 30
|  |  | Жилая застройка по ул.Боевая-Конечная. Жилой комплекс №4 в г.Улан-Удэ. Блоки 23,24,25. | РБ, г.Улан-Удэ, ул.Конечная | 15.8653 | 11.8167 | 04-302000-22-2016 | 22.04.2016г. | 2018-09-20 | до 01 января 2019г. |  | 5
|  |  | Застройка 115 микрорайона Октябрьского р-на г. Улан-Удэ. Жилой комплекс «Снегири».Многоквартирный жилой дом № 3 | РБ, г.Улан-Удэ, 115 мкр. | 2.4951 | 1.7382 | 04-302000-69-2015 | 23.11.2015г. | 2017-12-31 | 2 квартал 2018 г. |  | 10
|  |  | Жилая застройка по ул.Боевая-Конечная в г.Улан-Удэ.Жилой комплекс №2. 1 этап строительства | РБ, г.Улан-Удэ, ул.Боевая-Конечная | 9.116 | 6.4404 | 04-302000-620-2017 | 2017-09-11 | 2019-07-17
|  |  | Жилой комплекс "Весна", расположенный в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ. 2.1 этап строительства.Многоквартирный жилой дом | РБ, г.Улан-Удэ, ул. Цивилева | 8.8165 | 6.6599 | 04-032000-485-2017 | 2017-07-20 | 2018-07-09 | до 09 сентября 2018г.
|  |  | Реконструкция здания поликлиники с надстроем жилых этажей ул.Комсомольская, 10 в Железнодорожном районе г.Улан-Удэ | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Комсомольская, 10 | 4.416 | 2.2683 | 04-302000-561-2017 | 2017-08-22 | 2017-12-31 | 4 квартал 2017г. |  | 90
3 | Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес- Инвест" | 0326490600 | Строительство многоквартирных жилых домов в Октябрьском районе г.Улан-Удэ. Блок 3, 1 этап строительства | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ключевская; 20А квартал | 3.0156 |  | RU04302000-274 | 2016-10-27 | 2017-12-01 | 3 квартал 2017 | - | 85
4 | ООО "Бургражданстрой" | 0326523359 | Многоквартирный жилой дом по ул. Гагарина г.Улан-Удэ. Блок В.1 этап строительства | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина | 11.947 |  | RU04302000-411 | 2016-12-15 | 2018-04-10 | 31.12.2018
|  |  | Жилая застройка по ул. Гагарина в Железнодорожном районе г.Улан-Удэ. Блок Б. 2 этап строительства. | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина | 11.445 | 8.1505 | 04-302000-550-2017 | 2017-08-17 | 2019-12-20 | 4 квартал 2018
|  |  | Жилая застройка по ул. Гагарина в Железнодорожном районе г.Улан-Удэ. Блок А. 3 этап строительства. Нежилое | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина | 1.322 | 1.2645 | 04-302000-550-2017 | 2017-08-17 | 2019-12-20 | 4 квартал 2018
5 | Общество с ограниченной ответственностью "ВЕК" | 0323035770 | Многоквартирный жилой дом со встроенными офисными помещениями по ул. Хоца Намсараева | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева | 2.0187 |  | RU04302000-09-2016 | 2016-02-11 | 2015-12-31 | 31.12.2013 | - | 97
6 | ЖСК "Крылова-2" (ООО "ВЕК ПЛЮС") | 0323365263 | Многоквартирный жилой дом по ул.Крылова в Октябрьском районе г.Улан-Удэ | г.Улан-Удэ, Октябрьский район, примерно в 142 м. на северо-запад от ориентира - ул.Крылова, д.2 | 3.426 |  | RU04302000-84-2015 | 2015-12-30 | 2017-10-01 | 2 квартал 2017 | - | 95
7 | ООО "ГЕВС - Плюс" ( ЖСК «Согласие», ЖСК «Лидер», ЖСК «Наш дом», ЖСК «Березка», ЖСК «Боярское») | 0323119797 | Малоэтажная застройка с объектами соцкультбыта и магистральными санитарно-техническими сетями в местности Верхняя Берёзовка г.Улан-Удэ | г.Улан-Удэ, Железнодорожный район, п.Верхняя Берёзовка | 0.89 |  | RU04302000-183 | 2011-10-13 | 2012-12-31 | 31.12.2012 | - | 45
8 | ООО "Дюпон-Инвест" | 0323341463 | "Многоквартирные жилые дома в 142 квартале Юго-Восточной части Октябрьского района г. Улан-Удэ. Первый этап. Третья очередь строительства . Дом №1,2,4 " | г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 142 квартал | 9.68 |  | RU04302000-108-2016 | 2016-07-19 |  | 08.10.2018 |  | 80
|  |  | "Многоквартирные жилые дома в 142 квартале Юго-Восточной части Октябрьского района г. Улан-Удэ. Первый этап. Третья очередь строительства . Дом №3 " | г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 142 квартал | 4.2 |  | RU04302000-109-2016 | 2016-07-19 |  | 08.12.2018 |  | 10
9 | ЖСК "Юго-Западный" (ООО "ДомСтройКомплект") | 0323367454 | Жилой комплекс в 105 квартале Октябрьского района г.Улан-Удэ. Дом №1, Дом №2, Дом №3, Дом №4. | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, мкр 105-й, КНЗУ - 03:24:034406:336 | 9.983 |  | RU04302000-136 | 2014-07-18 | 2017-12-31 | декабрь 2017 | - | 65
10 | Общество с ограниченной ответственностью "Зодчий" | 0312015549 | Жилая застройка по ул. Ключевская, 4В в Октябрьском районе г.Улан-Удэ, II этап строительства | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ключевская, 4В | 16.3185 |  | RU 04302000-141 | 2013-07-26 | 2016-12-30 | 2017-12-31 | - | 60
|  |  | Жилая застройка по ул. Ключевская, 4В в Октябрьском районе г.Улан-Удэ, 3 этап строительства | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Октябрьский район, ул.Ключевская, 4В, КНЗУ: 03:24:032705:0035 | 4.5187 |  | RU 04302000-27 | 2014-03-05 | 2015-11-30 |  | - | 5
|  |  | Подземная автостоянка по ул.Ключевская, 4В в Октябрьском районе, г.Улан-Удэ | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Октябрьский район, ул.Ключевская, 4В, КНЗУ: 03:24:032705:0035 | 1.2113 |  | RU 04302000-261 | 2013-12-26 | 2015-11-30 | 2016-11-01 | - | 0
11 | Общество с ограниченной ответственностью "Иинвестиционная Компания Жилстрой" | 0304010674 | Многоквартирный жилой дом с подземной встроено-пристроенной автостоянкой по ул.Калашникова Октябрьского района г.Улан-Удэ. 2 этап строительства.Секции 3-6, подземная автостоянка. 1 пусковой крмплекс-секция 5,6, 2 пусковой комплекс-секция 3,4, 3 пусковой комплекс-под.автостоянка | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Калашникова | 19.6083 |  | RU04302000-482 | 2016-12-30 | 2020-02-20 | 2 квартал 2017 | - | 70
12 | ООО "Монолит" | 0323374042 | Строительство многоквартирных жилых домов в Октябрьском районе г. Улан-Удэ. Блоки 3,4,5. 1,2 этапы строительства". Блок 4 | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ключевская | 8.35 |  | RU04302000-275-2016 | 2016-10-27 | 2017-12-01 | 2 квартал 2019 |  | 25
|  |  | Строительство многоквартирных жилых домов в Октябрьском районе г. Улан-Удэ. Блоки 3,4,5. 1,2 этапы строительства". Блок 5 | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ключевская | 6.43 |  | RU04302000-275-2016 | 2016-10-27 | 2017-12-01 | 3 квартал 2018 |  | 65
13 | ООО "Парус" | 0323357978 | Многоквартирный жилой дом в 105 квартале Октябрьского района г.Улан-Удэ. Дом №21 | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, мкр 105-й | 1.59 |  | RU04-302000-05-2016 | 2016-01-22 | 2017-01-25 | 2017-12-30
|  |  | Многоквартирный жилой дом в 105 квартале Октябрьского района г.Улан-Удэ. Дом №22 | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, мкр 105-й | 0.3616 |  | RU04-302000-05-2016 | 2016-01-22 | 2017-01-25 | 2017-12-30 |  | 93.5
14 | Открытое акционерное общество "Промгражданстрой" | 0323044260 | Жилая застройка в 140А квартале Октябрьского района г.Улан-Удэ. Блоки 9, 10, 11 | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Октябрьский район, микрорайон 140А, д.9, д.10, 11 | 10.2761 |  | RU04302000-135 | 2014-07-18 | 2017-12-23 | 3 квартал 2017 |  | 85
|  |  | Жилая застройка по ул.Лебедева в Октябрьском районе г.Улан-Удэ | г.Улан-Удэ, Октябрьский район, ул.Лебедева | 13.27 |  | RU04302000-198 | 2016-09-30 | 2017-12-23 | 4 квартал 2017 | - | 30
15 | АО "РЕГИОНСТРОЙ" |  | Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями, 5этажей, блок-секции № 1.2.3.4 | Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Космонавтов, 25А | 2.19 |  | RU04301000-98-2016 | 2016-09-14 | 2018-11-01 | 2018-11-30
16 | Общество с ограниченной ответственностью "Сити-Строй" | 0323339584 | Жилой многоквартирный дом с подземной автостоянкой по проспекту Строителей г.Улан-Удэ. Предусмотрено 2 этапа. 1этап - блоки 1,2,3,4,5, блок А и 1-й блок под.автостоянки. 2 этап - блоки 6,7 и 2 блок под.автостоянки. | г.Улан-Удэ, пр.Строителей, примерно в 330 м. на север от ориентира - ул.Жердева, д.44 | 13.35 |  | 04-302000-63-2015 | 2015-11-11 | 2018-04-03 | 1 этап - 2 кварта 2018 2 этап - 3 квартал 2019 | - | 70
|  |  | Многоквартирные жилые дома с отдельно-стоящими подземными автостоянками в 111 мкр., Октябрьского района г.Улан-Удэ | г.Улан-Удэ, Октябрьский район, 111 квартал | 6.71 |  | 04-302000-143 | 2014-01-01 | 2018-03-01 | Дома №11/2, 11/3, 11/4 - 4 квартал 2017 г. Дома №11/1, 13/1 13/2, автостоянки - 01.03.2018 г. |  | 80
17 | ЖСК "Весна" (ООО "Строительная компания "ДОМ") | 0323372574 | Многоквартирный жилой дом по бул.Карла Маркса, 18А в Октябрьском районе г.Улан-Удэ | г.Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, 18А | 4.68 |  | 04-302000-283-2017 | 2017-05-12 | 2018-07-01 | 4 квартал 2017 | - | 80
18 | ООО "Смит-Инвест" | 0326514530 | Многоквартирный жилой дом в 140а квартале, Октябрьского района г. Улан-Удэ. Дом №9. 1 этап строительства - Блок А, 2 этап строительства - Блок Б. | г. Улан-Удэ, 140а квартал | 6.15 |  | 04-302000-404-2016 | 2016-12-14 | 2018-05-15 | 1 этап Блок А- ноябрь 2017, 2 этап Блок Б - 1 квартал 2018
|  |  | Группа многоквартирных жилых домов в 110 квартале в г. Улан-Удэ. 3 этап строительства. Блок А | г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 110 квартал | 3.0761 | 1.7576 | 04-302000-519 | 2017-08-02 | 2019-02-01 | 1 квартал 2018 г.
|  |  | Группа многоквартирных жилых домов в 110 квартале в г. Улан-Удэ. 3 этап строительства. Блок Б | г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 110 квартал | 3.0557 | 1.765 | 04-302000-519 | 2017-08-02 | 2019-02-01 | 2 квартал 2018 г.
19 | Общество с ограниченной ответственностью "Спутник" | 0326024550 | Многоквартирный жилой дом по ул.Борсоева, г.Улан-Удэ | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, примерно в 37 м. от ориентира - ул.Борсоева, д.73 | 6.04 |  | 04-302000-51-2015 | 2015-10-02 | 2017-12-31 | 3 квартал 2017 | - | 90
20 | ЖСК "Новосел"(ООО СТАМстрой") | 0312004201 | Застройка 140А квартала в Юго-Восточной части Октябрьского района г.Улан-Удэ. 1-я очередь строительства. 1-й пусковой комплекс | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Октябрьский район, 140А квартал, в Юго-Восточной части | 3.9015 |  | RU04302000-121 | 2011-07-22 | 2013-08-01 | 2016-12-31 | - | 50
21 | ООО ПСК"Тамир" (ЖСК "Фортуна" ) | 0326038289 | Малоэтажная жилая застройка 140А кв. в Октябрьском районе г.Улан-Удэ, 2 очередь строительства | г.Улан-Удэ, Октябрьский район, 140А квартал | 5.6477 |  | RU04302000-89 | 2014-05-28 | 2017-12-31 | 4 квартал 2017 | - | 37
22 | Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная строительная компания "Тян Чен" | 0323122060 | Комплексная застройка 104 микрорайона в Юго-Западной части Октябрьского района г.Улан-Удэ. 2 этап строительства. Жилой дом №3 | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, мкр.104 | 1.996 |  | RU04302000-104-2017 | 2017-02-16 | 2017-11-30 | 2017-06-01 | - | 90
23 | ЖСК "Надежда" (ООО "Улан-Удэжилстрой") | 0323357216 | Многоквартирный жилой дом по ул.Сахьяновой | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Сахьяновой, 9 | 9.6982 | 7.1822 | RU04302000-276-2017 | 2017-05-12 | 2018-06-17 | 4 квартал 2017 |  | 96
24 | ООО "Центр строительного управления" | 3811159615 | Молодёжный жилой комплекс по ул.Столичная, г.Улан-Удэ | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Столичная | 8.91 |  | RU04302000-25-2016 | 2016-04-29 | 2017-12-31 | 3 квартал 2018 | - | 5
25 | ООО "РегионЖилСтрой" | 0326508713 | Многоквартирный жилой дом в 111 квартале города Улан-Удэ | Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 111 квартал | 4.825 |  | RU04302000-17 | 2015-04-22 | 2016-12-31 | 4 квартал 2016 |  | 2
| Итого |  |  |  | 362.8377

## запрос
Мониторинг объектов капитального строительства
строящихся с привлечением денежных средств участников долевого строительства
по состоянию на "____" ____________ 201__ года (нарастающим итогом)
Наименование застройщика _________________________________________________________________________________________________
№ п/п | Наименование объекта недвижимости | Местоположение объекта недвижиости | Общая площадь (тыс.м²) | Номер разрешения на строительство | Дата разрешения на строительство | Срок действия разрешения на строительство | Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве (шт.) | Общее количество заключенных договоров участия в долевом строительстве (шт.) | Общая сумма обязательств по договорам участия в долевом строительстве (млн.руб.) | Общий объём привлечённых средств после начала привлечения денежных средств участников долевого строительства (млн.руб.) | Срок передачи объекта долевого строительства участникам долевого строительства, предусмотренный договорами | Номер и дата выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Степень готовности объекта, % | Объём приостановленного строительства, тыс.м²
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15