## МинстройРФ
Сводная информация по отчётам застройщика за III квартал 2015 года,
представленная в контролирующий орган субъекта Российской Федерации - Республика Бурятия
млн.руб.
№ п/п | Полное (фирменное) наименование застройщика | ИНН | Наименование объекта недвижимости | Местоположение объекта недвижиости | Номер разрешения на строительство | Дата разрешения на строительство | Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве | Общее количество заключенных договоров участия в долевом строительстве | Общая сумма обязательств по договорам участия в долевом строительстве | Общий объём привлечённых средств после начала привлечения денежных средств участников долевого строительства | Срок передачи объекта долевого строительства участникам долевого строительства, предусмотренный договорами | Номер и дата выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Количество исполненных договоров | Общее количество денежных средств участников долевого строительства, привлечённых застройщиком | Общее количество денежных средств, израсходованных застройщиком за отчётный период | Остаток привлечённых денежных средств участников долевого строительства на конец отчётного периода
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Некоммерческое партнёрство "Академжилстрой" | 0323830111 | Молодёжный жилищный комплекс по ул.Бийская в г.Улан-Удэ. 2 этап | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Бийская, д.87 | RU04302000-71 | 2012-05-22 | 53 | 53 | 77.26 | - | 2012-12-31 | RU04302000-175 от 29.12.2012 | 52
2 | Закрытое акционерное общество "Байкалжилстрой" | 0326017257 | Многоквартирные жилые дома в 128 микрорайоне Октябрьского района г.Улан-Удэ. 1 очередь строительства | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.им.Дашиева, д.2, д.3 | RU04302000-127 | 2013-07-10 | 96 | 96 | - | 119.43 | 2015-03-31 | RU04302000-168 31.12.2014 | 91 | 16.515 | 16.515 | 0
|  |  | Блокированные одноквартирные жилые дома в 128 микрорайоне Октябрьского района г.Улан-Удэ. 4 очередь строительства | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, 128 квартал | RU04302000-90 | 2014-05-28 | 9 | 8 | 32.1 | - | 2015-09-30 | -
|  |  | Гостиничный комплекс по ул.Свободы-Советская в г.Улан-Удэ | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Свободы-Советская | RU04302000-94 | 2013-06-19 | 43 | 7 | 41.62 | - | 2015-12-31 | -
|  |  | Реконструкция здания поликлиники с надстроем жилых этажей ул.Комсомольская, 10 в Железнодорожном районе г.Улан-Удэ | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Комсомольская, 10 | 04-302000-42-2015 | 2015-08-21 | 50 | 43 | 81.49 | - | 2015-12-31 | -
|  |  | Дом отдыха на Верхней Берёзовке в Железнодорожном районе г.Улан-Удэ. 1 очередь строительства. Кафе | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, пос.Верхняя Берёзовка | RU04302000-293 | 2012-12-27 | 1 | 1 | 4 | - | 2015-12-31 | -
3 | Общество с ограниченной ответственностью "БЕСТ ПЛЮС" | 0323113259 | Застройка 115 микрорайона Октябрьского района г.Улан-Удэ. Жилой комплекс "Снегири". Многоквартирный жилой дом №1 | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Октябрьский район, 115 микрорайон | RU04-302000-28 | 2015-07-03 | 119 | 11 | 11.7 | - | 2017-06-01 | - |  | 255.3 | 255.3 | 0
|  |  | Жилая застройка 112 квартала г.Улан-Удэ. Жилой блок №6 | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, 112 микрорайон, д.35 | RU04302000-245 | 2013-12-11 | 97 | 97 | 127.6 | - | 2014-12-31 | RU04302000-170 от 31.12.2014 | 96
|  |  | Жилая застройка 112 квартала г.Улан-Удэ. Жилой блок №12 | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, кв-л 112, д.23 | RU04302000-21 | 2014-02-27 | 18 | 18 | 24.8 | - | 2014-12-31 | RU04302000-34 от 02.04.2015 | 17
|  |  | Жилая застройка 112 квартала г.Улан-Удэ. Жилой блок №15 | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Октябрьский район, 112 квартал | RU04302000-21 | 2014-02-27 | 45 | 43 | 55.3 | - | 2015-12-01 | -
|  |  | Застройка 113 микрорайона. Жилой блок 10 | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Октябрьский район, 113 микрорайон, д.28 | RU04302000-48 | 2014-04-07 | 45 | 45 | 48.8 | - | 2014-12-31 | RU04302000-156 от 30.12.2014 | 45
|  |  | Застройка 113 микрорайона. Жилой блок 12 | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Октябрьский район, 113 квартал | RU04302000-130 | 2014-07-14 | 60 | 58 | 62.8 | - | 2016-03-01
|  |  | Застройка 113 микрорайона. Жилой блок 18 | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Октябрьский район, 113 квартал | RU04302000-131 | 2014-07-14 | 60 | 59 | 64.8 | - | 2016-03-01
|  |  | Застройка 113 микрорайона. Жилой блок 19 | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, кв-л 113-й, КНЗУ - 03:24:034419:34 | RU04302000-07 | 2015-03-18 | 60 | 58 | 63.7 | - | 2016-03-01 | -
|  |  | Застройка 113 микрорайона. Жилой блок 20 | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, кв-л 113-й, КНЗУ - 03:24:034419:34 | 04-302000-32-2015 | 2015-07-27 | 60 | 58 | 64.4 | - | 2016-03-01 | -
|  |  | Застройка 113 микрорайона. Жилой блок 21 | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, 113 микрорайон, д.30 | RU04302000-130 | 2014-07-14 | 60 | 60 | 67.2 | - | 2015-03-31 | RU04302000-28 19.03.2015 | 59
|  |  | Застройка 113 микрорайона. Жилой блок 22 | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, кв-л 113-й, КНЗУ - 03:24:034419:34 | RU04302000-131 | 2014-07-14 | 56 | 56 | 69.9 | - | 2016-03-01 | -
|  |  | Застройка 113 микрорайона. Жилой блок 23 | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, кв-л 113-й | RU04302000-11 | 2015-04-02 | 60 | 48 | 52.4 | - | 2016-09-01 | -
|  |  | Застройка 113 микрорайона. Жилой блок 24 | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, кв-л 113-й | RU04302000-12 | 2015-04-02 | 56 | 19 | 22 | - | 2016-09-01 | -
|  |  | Застройка 113 микрорайона. Жилой блок 25 | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, кв-л 113-й | RU04302000-13 | 2015-04-02 | 60 | 27 | 28.6 | - | 2016-09-01 | -
|  |  | Многофункциональный комплекс общественного назначения с жилыми и нежилыми помещениями по ул.Балтахинова, в Советском районе г.Улан-Удэ | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Балтахинова | RU04302000-135 | 2013-12-30 | 122 | 109 | 344.7 | - | 2016-03-01 | -
|  |  | Группа жилых многоквартирных домов по ул.Боевая, г.Улан-Удэ. 1 этап строительства | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Боевая, д.6 | RU04302000-112 | 2015-04-13 | 149 | 127 | 277 | - | 2017-10-31 | -
|  |  | Многоквартирный жилой дом по ул.Боевая, 5В в Октябрьском районе г.Улан-Удэ. 2 этап строительства. Блок 2 | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Боевая, 5В | RU04302000-130 | 2013-07-17 | 49 | 45 | 93.2 | - | 2016-03-01 | -
|  |  | Многоквартирные жилые дома по ул.Боевая, 5В в Октябрьском районе г.Улан-Удэ. 3 этап строительства. Блок 1 | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, примерно в 170 м. на восток от ориентира - ул.Сахьяновой, д.9 | RU04302000-220 | 2013-11-05 | 76 | 68 | 138.4 | - | 2016-03-01 | -
|  |  | Группа жилых многоквартирных домов по ул.Боевая г.Улан-Удэ. 2 этап строительства, 3 этап строительства | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Октябрьский район, ул.Боевая, 6 | RU04302000-112 | 2014-06-24 | 213 | 91 | 175.6 | - | 2017-10-01 | -
|  |  | Многоквартирный жилой комплекс с офисными помещениями по ул.Ключевская Октябрьского района г.Улан-Удэ. I этап строительства | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ключевская, д.54В | RU04302000-28 | 2013-03-14 | 227 | 227 | 453.2 | - | 2014-12-01 | RU04302000-115 от 14.10.2014 | 226
|  |  | Многоквартирный жилой комплекс с офисными помещениями по ул.Ключевская Октябрьского района г.Улан-Удэ. II этап строительства. Блок Д | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, КНЗУ - 03:24:032702:51 | RU04302000-246 | 2013-12-11 | 108 | 97 | 269.8 | - | 2016-03-01 | -
|  |  | Многоквартирный жилой комплекс "Никольский" с пристроенными нежилыми помещениями в Октябрьском районе г.Улан-Удэ по ул.Ключевская | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Октябрьский район, примерно в 122 м. на юго-восток от ориентира - ул.Лебедева, д.52 | RU04302000-08 | 2015-03-23 | 152 | 62 | 88 | - | 2017-12-01 | -
|  |  | Жилой дом по ул.Модогоева в Советском районе г.Улан-Удэ (1 очередь) | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Модогоева | RU04302000-112 | 2014-06-24 | 132 | 76 | 199 | - | 2017-03-01 | -
|  |  | Многоквартирный жилой дом с нежилым помещением по ул.Профсоюзная в Советском районе г.Улан-Удэ | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Профсоюзная | RU04302000-54 | 2013-04-19 | 97 | 97 | 432.3 | - | 2014-12-20 | RU04302000-131 от 08.12.2014 | 96
|  |  | Многоквартирный жилой дом по ул.Смолина в Советском районе г.Улан-Удэ (5 очередь) | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ. Ориентир: ул.Партизанская, д.23, д.20 | RU04302000-09 | 2015-06-11 | 116 | 105 | 263.5 | - | 2016-03-01 | -
4 | Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Инвест" | 0326490600 | Строительство многоквартирного жилого дома по ул.Ключевская, г.Улан-Удэ, Республики Бурятия | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ключевская, д.90Б | RU04302000-35 | 2014-03-18 | 105 | 83 | 190.36 | 64.7 | 31.12.2014 | RU04302000-41 от 22.04.2015 | 65 | 11.28 | 11.23 | 0.05
|  |  | Строительство многоквартирных жилых домов в Октябрьском районе г.Улан-Удэ. Блок 3, 1 этап строительства | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ключевская; 20А квартал | RU04302000-116 | 2014-06-30 | 44 | 36 | 75.711 | - | 30.06.2016 | -
|  |  | Строительство многоквартирных жилых домов в Октябрьском районе г.Улан-Удэ. Блок 4, 2 этап строительства | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ключевская; 20А квартал | RU04302000-116 | 2014-06-30 | 170 | 6 | 9.759 | - | 30.03.2017 | -
|  |  | Строительство многоквартирных жилых домов в Октябрьском районе г.Улан-Удэ. Блок 5, 3 этап строительства | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ключевская; 20А квартал | RU04302000-116 | 2014-06-30 | 136 | 2 | 2.31 | - | 30.03.2017 | -
5 | Общество с ограниченной ответственностью "БурГражданСтрой" | 0326523359 | Многоквартирный жилой дом по ул. Павлова, 64А в Октябрьском районе г.Улан-Удэ | г.Улан-Удэ, КНЗУ - 03:24:032905:57 | RU04302000-134 | 2014-07-15 | 186 | 183 | 286.7 | 4.43 | 31.10.2015 | - |  | 8.1 | 8.1 | 0
|  |  | Многоквартирный жилой дом по ул.Смолина г.Улан-Удэ | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Смолина, д.63 | 04-302000-41-2015 | 2015-08-24 | 235 | 2 | 3.17 | - | 28.02.2017 | -
6 | Общество с ограниченной ответственностью "ВЕК" | 0323035770 | Многоквартирный жилой дом со встроенными офисными помещениями по ул. Хоца Намсараева | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева | RU04302000-21 | 2012-02-24 | 35 | 35 | 103.7 | - | 31.12.2013 | -
7 | Общество с ограниченной ответственностью "ВЕК ПЛЮС" | 0323365263 | Многоквартирный жилой дом по ул.Крылова в Октябрьском районе г.Улан-Удэ | г.Улан-Удэ, Октябрьский район, примерно в 142 м. на северо-запад от ориентира - ул.Крылова, д.2 | RU04302000-51 | 2013-04-12 | 60 | 59 | 100.66 | - | 30.06.2015 | -
8 | Общество с ограниченной ответственностью "Гевс-Плюс" | 0323119797 | Малоэтажная застройка с объектами соцкультбыта и магистральными санитарно-техническими сетями в местности Верхняя Берёзовка г.Улан-Удэ | г.Улан-Удэ, Железнодорожный район, п.Верхняя Берёзовка | RU04302000-183 | 2011-10-13 | 165 | 117 | 556.1 | - | 31.12.2012 | -
9 | Общество с ограниченной ответственностью "Голден Тайм" | 0323126307 | Коттеджный поселок малоэтажной индивидуальной застройки в 101 мкр. Октябрьского района г.Улан-Удэ | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Октябрьский район, ул.Клубная, дома 1, 2, 6, 8, 10-13, 15, 17, 19, 21 | RU04302000-165 | 2014-12-24 | 27 | 10 | 57.986 | - | 31.12.2015 | RU04302000-42 от 22.04.2015 | 5 | 1.593 | 1.593 | 0
10 | Общество с ограниченной ответственностью "ДомСтройКомплект" | 0323367454 | Жилой комплекс в 105 квартале Октябрьского района г.Улан-Удэ. Дом №1, Дом №2, Дом №3, Дом №4. | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, мкр 105-й, КНЗУ - 03:24:034406:336 | RU04302000-136 | 2014-07-18 | 288 | 198 | 206.229 | - | 31.12.2015 | - |  | 82.243 | 29.837 | 52.406
11 | Общество с ограниченной ответственностью "Дюпон-Инвест" | 0323341463 | Группа 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в квартале №142 в Юго-Восточной части Октябрьского района г.Улан-Удэ. 1-ая очередь строительства. Дома 60А, 60Б, 60В, 60Г с подземной автостоянкой. | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, п.Энергетик, КНЗУ - 03:24:032201:167 | RU04302000-85 | 2013-06-04 | 288 | 54 | 94.89 | - | 05.11.2015 | - |  | 22.38 | 22.38 | 0
12 | Общество с ограниченной ответственностью "ЕС-инвест" | 0326477430 | Клубный жилой комплекс на Верхней Берёзовке в г.Улан-Удэ | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Железнодорожный район, пос.Верхняя Берёзовка, КНЗУ - 03:24:022503:21 | RU04302000-260 | 2013-12-26 | 36 | 31 | 581.5 | - | 2014-06-30 | RU04302000-162 27.12.2013, RU04302000-66 04.06.2014 |  |  |  | 0
13 | Общество с ограниченной ответственностью "Завод бетонных блоков" | 0323367415 | 12-ти этажная блок-секция №5а с подземной стоянкой в 111 мкр. г.Улан-Удэ | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, 111 микрорайон КНЗУ: 03:24:034420:0020 | RU 04302000-89 | 2013-06-13 | 76 | 42 | 71.9 | 28.5 | 2015-12-31 | - |  | 2.2 | 2.2 | 0
14 | Общество с ограниченной ответственностью "Зодчий" | 0312015549 | Жилая застройка по ул.Ключевская, 4В в Октябрьском районе г.Улан-Удэ | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ключевская, 4В | RU 04302000-02 | 2015-01-19 | 282 | 281 | 524 | - | 2014-10-31 | RU 04302000-14 от 10.02.2015 | 159 | 10.5 | 10.5 | 0
|  |  | Жилая застройка по ул. Ключевская, 4В в Октябрьском районе г.Улан-Удэ, II этап строительства | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ключевская, 4В | RU 04302000-141 | 2013-07-26 | 270 | 260 | 475 | - | 2017-02-28 | -
|  |  | Жилая застройка по ул. Ключевская, 4В в Октябрьском районе г.Улан-Удэ, 3 этап строительства | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Октябрьский район, ул.Ключевская, 4В, КНЗУ: 03:24:032705:0035 | RU 04302000-27 | 2014-03-05 | 90 | 49 | 79 | - | 2015-12-31 | -
|  |  | Подземная автостоянка по ул.Ключевская, 4В в Октябрьском районе, г.Улан-Удэ | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Октябрьский район, ул.Ключевская, 4В, КНЗУ: 03:24:032705:0035 | RU 04302000-261 | 2013-12-26 | 1 | 1 | 15 | - | 2015-12-31 | -
15 | Общество с ограниченной ответственностью "Иинвестиционная Компания Жилстрой" | 0304010674 | Многоквартирный жилой дом с подземной встроено-пристроенной автостоянкой по ул.Калашникова Октябрьского района г.Улан-Удэ. 2 этап строительства.Секции 3-6, подземная автостоянка | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Калашникова | RU04302000-157 | 2014-12-08 | 202 | 63 | 161.93 | - | 2016-12-31 | - |  | 28.543 | 28.543 | 0
16 | Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЭКПРОМ" | 0326025321 | Многоквартирный 6-ти этажный жилой дом по ул.Лощенкова Советского района, в том числе подвал, блок-секции В (2 секции), Г (1 секция), Д (2 секции) | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Лощенкова | RU 04302000-60 | 2013-04-26 | 95 | 95 | 133.5 | - | 2015-12-31 | - |  | 2.6 | 1.6 | 1
|  |  | Административное здание по ул.Кабанская в Советском р-не г.Улан-Удэ, 2-х этажное с техническим подпольем | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Кабанская | RU 04302000-240 | 2013-12-05 | 2 | 2 | 24.5 | - | 2015-12-31 | -
17 | Общество с ограниченной ответственностью "КапиталСтрой" | 0323356276 | Группа блокированных жилых домов (типа townhouse) в Юго-Восточной части 142 квартала Октябрьского района г.Улан-Удэ | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, п.Энергетик | RU04302000-178 | 2013-09-24 | 18 | 14 | 59.02 | - | 2016-02-20 | - |  | 1 | 1 | 0
18 | Общество с ограниченной ответственностью "МК-137" | 0317005128 | Жилой дом с подземной автостоянкой по ул.Комсомольская, 1В в г.Улан-Удэ | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Железнодорожный район, ориентир - ул.Комсомольская, 1В | RU04302000-010 | 2015-03-26 | 199 | 63 | 273.929 | 100 | 2015-12-30 | - |  | 17.494 | 17.494 | 0
19 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Монолит" | 0326502447 | Многоквартирный жилой дом в пос.Восточный Железнодорожного района г.Улан-Удэ | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул.Туполева, д.19А | RU04302000-142 | 2012-08-13 | 64 | 64 | 100.54 | - | 2014-12-31 | RU04302000-158 30.12.2014 | 64 |  |  | 0
20 | Общество с ограниченной ответственностью "Новый век" | 0320003586 | Многоквартирный жилой дом в 140А квартале Октябрьского района г.Улан-Удэ. 1-й этап строительства. Блок А | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Октябрьский район, мкр.140А, д.10, блок А | RU04302000-32 | 2015-03-03 | 79 | 54 | 110 | - | 2015-12-31 | - |  | 26.2 | 26.2 | 0
|  |  | Многоквартирный жилой дом в 140А квартале Октябрьского района г.Улан-Удэ. 2-й этап строительства. Блок Б | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Октябрьский район, мкр.140А, д.10, блок А | RU04302000-150 | 2013-08-09 | 63 | 40 | 82.109 | - | 2015-12-31 | -
|  |  | Многоквартирный жилой дом в 140А квартале Октябрьского района г.Улан-Удэ. 3-й этап строительства. Блок В | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Октябрьский район, 140А квартал, КНЗУ - 03:24:032002:31 | RU04302000-125 | 2014-07-10 | 64 | 13 | 35.839 | 75 | 2016-03-31 | -
|  |  | Многоквартирный жилой дом в 140А квартале Октябрьского района г.Улан-Удэ. 4-й этап строительства. Блок Г | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Октябрьский район, 140А квартал, КНЗУ - 03:24:032002:31 | RU04302000-126 | 2014-07-10 | 47 | 12 | 30.15 | - | 2016-03-31 | -
21 | Общество с ограниченной ответственностью "Парус" | 0323357978 | Многоквартирный жилой дом в 105 квартале Октябрьского района г.Улан-Удэ. Дом №16 | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, мкр 105-й | RU04-302000-20-2015 | 2015-05-27 | 66 | 20 | 16.36 | - | 2016-04-30 | - |  | 13.5 | 6.7 | 6.8
|  |  | Многоквартирный жилой дом в 105 квартале Октябрьского района г.Улан-Удэ. Дом №17 | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, мкр 105-й | RU04302000-270 | 2013-12-30 | 54 | 9 | 9.9 | - | 2016-07-31 | -
|  |  | Многоквартирный жилой дом в 105 квартале Октябрьского района г.Улан-Удэ. Дом №19 | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, мкр 105-й | RU04302000-271 | 2014-10-01 | 60 | 40 | 47.4 | - | 2015-12-05 | -
|  |  | Многоквартирный жилой дом в 105 квартале Октябрьского района г.Улан-Удэ. Дом №20 | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, мкр 105-й | RU04-302000-61-2015 | 2015-11-11
|  |  | Многоквартирный жилой дом в 105 квартале Октябрьского района г.Улан-Удэ. Дом №21 | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, мкр 105-й | RU04-302000-61-2015 | 2015-11-11
|  |  | Многоквартирный жилой дом в 105 квартале Октябрьского района г.Улан-Удэ. Дом №22 | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, мкр 105-й | RU04-302000-61-2015 | 2015-11-11 | [5 empty] | -
22 | Открытое акционерное общество "Промгражданстрой" | 0323044260 | Жилая застройка в 140А квартале Октябрьского района г.Улан-Удэ. Блоки 9, 10, 11 | г.Улан-Удэ, Октябрьский район, 140А квартал | RU04302000-135 | 2014-07-18 | 180 | 39 | 63.11 | - | 2016-09-30 | - |  | 95.91 | 95.91 | 0
|  |  | Жилая застройка по ул.Лебедева в Октябрьском районе г.Улан-Удэ | г.Улан-Удэ, Октябрьский район, ул.Лебедева | RU04302000-57 | 2014-04-14 | 450 | 212 | 387.89 | - | 2016-12-31 | -
23 | Общество с ограниченной ответственностью "РегионЖилСтрой" | 0326508713 | Многоквартирный жилой дом в 111 квартале г.Улан-Удэ | Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, мкр. 111 | RU04302000-178 | 2015-04-22 | 48 | 5 | 4.8 | - | 2016-12-31 | - |  | 0.025 | 0.025 | 0
24 | Акционерное общество "РЕГИОНСТРОЙ" | 0317002279 | Многоквартирный жилой дом | Республика Бурятия, г.Северобайкальск, ул.Полиграфистов, 9 | RU04301000-89 | 2014-07-07 | 39 | 12 | 26.2 | - | 2016-04-30 | - |  | 15.3 | 15.3 | 0
25 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕМ" | 0323089341 | Многофункциональное общественное здание по ул.Пржевальского в Железнодорожном районе г.Улан-Удэ | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул.Пржевальского, 3 | RU04302000-163 | 2014-12-19 | 70 | 5 | 129.69 | - | 2015-01-18 | RU04302000-50 от 15.05.2015 | 5 |  |  | 0
|  |  | Жилой комплекс с подземной автостоянкой, ул. Пестеля в г.Улан-Удэ. 1-ая, 2-ая очередь строительства | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул.Пестеля, КНЗУ - 03:24:023105:62 | RU04302000-186 | 2014-12-14 | 293 | 37 | 143.298 | - | 2015-08-30 | -
[5 empty] | RU04302000-218 | 2014-10-22
26 | Общество с ограниченной ответственностью "Сити-Строй" | 0323339584 | Жилой многоквартирный дом с подземной автостоянкой по проспекту Строителей г.Улан-Удэ | г.Улан-Удэ, пр.Строителей, примерно в 330 м. на север от ориентира - ул.Жердева, д.44 | RU04302000-138 | 2014-07-30 | 294 | 105 | 175.15 | - | 2017-02-28 | - |  | 7.6 | 7.6 | 0
27 | Общество с ограниченной ответственностью "СИТИ" | 0323826404 | Многоквартирный жилой дом с подземной встроено-пристроенной автостоянкой по ул.Калашникова Октябрьского района г.Улан-Удэ. 1 этап строительства. Секция 1-2 | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Калашникова | RU04302000-122 | 2014-07-09 | 115 | 71 | 152.2 | 87 | 2016-02-10 | - |  | 38.4 | 38.4 | 0
28 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "ДОМ" | 0323372574 | Многоквартирный жилой дом по бул.Карла Маркса, 18А в Октябрьском районе г.Улан-Удэ | г.Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, 18А | 04-302000-26-2015 | 2015-06-23 | 68 | 36 | 72.5 | - | 2016-06-30 | - |  | 6.17 | 3.17 | 3
29 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Приус" | 0326492559 | Жилая застройка по ул.Сахьяновой, 9а Октябрьского района г.Улан-Удэ. 3 этап строительства | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, примерно в 263 м. на восток от ориентира - ул.Сахьяновой, д.9 | RU04302000-02 | 2014-01-16 | 72 | 72 | 120.8 | - | 2016-01-31 | - |  | 14.4 | 14.2 | 0.2
|  |  | Жилая застройка по ул.Сахьяновой 9а Октябрьского района г.Улан-Удэ. 4 этап строительства | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, примерно в 263 м. на восток от ориентира - ул.Сахьяновой, д.9 | RU04302000-97 | 2014-06-04 | 80 | 80 | 125.9 | - | 2016-01-31 | -
|  |  | Жилая застройка по ул.Сахьяновой, 9а, Октябрьского района г.Улан-Удэ. Реконструкция подземной автостоянки под здание с офисными помещениями. 5 этап строительства | г.Улан-Удэ, ул.Сахьяновой, 9а | RU04302000-86 | 2014-05-22 | 14 | 14 | 65 | - | 2015-10-01 | -
30 | Общество с ограниченной ответственностью "СмитИнвест" | 0326514530 | Многоквартирные жилые дома в 128 микрорайоне Октябрьского района г.Улан-Удэ, 2 очередь, 2 этап - блок Г | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Октябрьский район, кв-л 128 | RU04-302000-23-2015 | 2015-06-09 | 55 | 15 | 19 | - | 2015-12-31 | - |  | 57.3 | 57.3 | 0
|  |  | Многоквартирный жилой дом №11 в 140А квартале. Этап 3.1. - двухсекционный | г.Улан-Удэ, Октябрьский район, 140А квартал, в Юго-Восточной части | RU04302000-19 | 2015-04-29 | 37 | 35 | 67 | - | 2015-12-31 | -
|  |  | Многоквартирный жилой дом №11 в 140А квартале. Этап 3.2. - трёхсекционный | г.Улан-Удэ, Октябрьский район, 140А квартал, в Юго-Восточной части | RU04302000-19 | 2015-04-29 | 53 | 24 | 42.7 | - | 2016-03-31 | -
31 | Общество с ограниченной ответственностью "Спутник" | 0326024550 | Многоквартирный жилой дом по ул.Борсоева, г.Улан-Удэ | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, примерно в 37 м. от ориентира - ул.Борсоева, д.73 | RU04302000-230 | 2013-11-22 | 134 | 111 | 168.981 | 0.8 | 2015-12-31 | - |  | 18.238 | 18.196 | 0.042
32 | Общество с ограниченной ответственностью "СТАМСТРОЙ" | 0312004201 | Застройка 140А квартала в Юго-Восточной части Октябрьского района г.Улан-Удэ. 1-я очередь строительства. 1-й пусковой комплекс | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Октябрьский район, 140А квартал, в Юго-Восточной части | RU04302000-121 | 2011-07-22 | 35 | 35 | 197 | 51 | 2013-12-31 | - |  |  |  | 0
33 | Общество с ограниченной ответственностью Производственная строительная компания "Тамир" | 0326038289 | Малоэтажная жилая застройка в 140А квартале в Октябрьском районе г.Улан-Удэ. Первая очередь строительства | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Октябрьский район, мкр.140А, д.11, д.12, д.13 | RU04302000-126 | 2013-07-10 | 97 | 97 | 201.14 | - | 2015-09-30 | RU04302000-40 от 17.04.2015 | 67 | 10.3383 | 10.1419 | 0.19634
|  |  | Малоэтажная жилая застройка 140А кв. в Октябрьском районе г.Улан-Удэ, 2 этап строительства | г.Улан-Удэ, Октябрьский район, 140А квартал | RU04302000-89 | 2014-05-28 | 156 | 122 | 121 | - | 2016-06-30 | -
34 | Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная строительная компания "Тян Чен" | 0323122060 | Комплексная застройка 104 микрорайона в Юго-Западной части Октябрьского района г.Улан-Удэ. 2 этап строительства. Жилой дом №3 | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, мкр.104 | RU04302000-214 | 2013-11-01 | 173 | 54 | 80.2 | - | 2016-06-30 | - |  | 4.4 | 4 | 0.4
35 | Общество с ограниченной ответственностью "Улан-Удэжилстрой" | 0323357216 | Многоквартирный жилой дом по ул.Сахьяновой | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Сахьяновой, 9 | RU04302000-41 | 2012-04-09 | 132 | 132 | 224.8 | - | 2013-12-31 | RU 04302000-22 от 28.02.2014 | 117 | 18.311 | 17.97 | 0.341
|  |  | Многоквартирный жилой дом по ул.Сахьяновой | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Сахьяновой, 9 | RU04302000-134 | 2013-07-17 | 172 | 169 | 239 | - | 2015-12-31 | -
|  |  | Стоянка боксового типа по ул.Сахьяновой г.Улан-Удэ | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Сахьяновой, 9 | RU04302000-231 | 2013-11-28 | 10 | 9 | 4.3 | - | 2015-03-31 | RU 04-302000-52-2015 от 04.06.2015 | 6
|  |  | Молодёжный жилой комплекс по ул.Столичная, г.Улан-Удэ | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Столичная | RU04302000-16 | 2015-04-17 | 118 | 18 | 39 | - | 2016-09-30 | -
36 | Общество с ограниченной ответственностью "Энергия" | 0323354945 | Молодёжный жилой комплекс в 148 квартале Октябрьского района г.Улан-Удэ. Блок секция 1 | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, примерно в 275,3 м. на юго-запад от ориентира - 148 квартал, д.8/1 | RU04302000-114 | 2014-06-27 | 21 | 6 | 8.44 | - | 2015-12-31 | - |  | 0.35 | 0.35 | 0
37 | Открытое акционерное общество "ЯКУТСКИЙ ГОРМОЛЗАВОД" | 1435012677 | Жилые дома по ул.Бийской в Октябрьском районе г.Улан-Удэ | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Бийская-Загородная, Октябрьский район | RU04302000-208 | 2013-10-28 | 208 | 128 | 337 | 12 | 2015-06-30 | 04-302000-66-2015 от 20.08.2015 |  | 11 | 7 | 4
| ИТОГО | [5 empty] | 9180 | 5550 | 11470.421 | 542.86 |  |  | 1170 | 797.1903 | 728.7549 | 68.4353
КНЗУ - кадастровый номер земельного участка

## общий мониторинг
Информация о строительстве многоквартирных домов
с привлечением денежных средств участников долевого строительства
2018-03-01
№ п/п | Полное (фирменное) наименование застройщика | ИНН | Наименование объекта недвижимости | Местоположение объекта недвижиости | Общая площадь (тыс.м²) | Номер разрешения на строительство | Дата разрешения на строительство | Срок действия разрешения на строительство | Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве (шт.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ЖСК "Виктория" (ЗАО "Байкалжилстрой") |  | Блокированные одноквартирные жилые дома в 128 микрорайоне Октябрьского района г.Улан-Удэ. 4 этап строительства 1 и 2 очереди | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, 128 квартал | 1.701 | RU04302000-159 взамен RU04302000-90 | 2014-12-15 | 2017-12-31 | 9
|  |  | Гостиничный комплекс по ул.Свободы-Советская в г.Улан-Удэ | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Свободы-Советская |  | RU04302000-94 | 2013-06-19 |  | 43
|  |  | Дом отдыха на Верхней Берёзовке в Железнодорожном районе г.Улан-Удэ. 1 очередь строительства. Кафе | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, пос.Верхняя Берёзовка |  | RU04302000-293 | 2012-12-27 |  | 1
2 | Общество с ограниченной ответственностью "БЕСТ ПЛЮС" | 0323113259 | Группа жилых многоквартирных домов по ул.Боевая г.Улан-Удэ. 3 этап строительства | РБ, г.Улан-Удэ, ул.Боевая | 6.7204 | RU 04302000-112 | 24.06.2014г. | 2018-06-30 | 85
|  |  | Многоквартирный жилой комплекс "Никольский" с пристроенными нежилыми помещениями в Октябрьском районе гУлан-Удэ по ул.Ключевская | РБ, г.Улан-Удэ, ул.Ключевская | 15.1253 | RU04302000-08 | 23.03.2015г. | 2 квартал 2018г. | 197
|  |  | Застройка 115 микрорайона Октябрьского района г.Улан-Удэ. Жилой комплекс "Снегири". Многоквартирный жилой дом №2. | РБ, г.Улан-Удэ, 115 мкр. | 5.2001 | 04-302000-80-2015 | 2015-12-25 | 2 квартал 2018 | 119
|  |  | Застройка 115 микрорайона Октябрьского района г.Улан-Удэ. Жилой комплекс "Снегири". Многоквартирный жилой дом №6 | РБ, г.Улан-Удэ, 115 мкр. | 3.3338 | 04-302000-05-2017 | 2017-01-13 | 30.06.2018 | 55
|  |  | Жилой комплекс №1 по ул.Конечная Октябрьского района г.Улан-Удэ. Блоки 1, 2, 4. | РБ, г.Улан-Удэ, ул.Конечная | 12.6786 | 04-302000-46 | 03.09.2015г. | 2017-11-19 | 170
|  |  | Застройка 115 микрорайона Октябрьского р-на г. Улан-Удэ. Жилой комплекс «Снегири».Многоквартирный жилой дом № 4 | РБ, г.Улан-Удэ, 115 мкр. | 3.9768 | 04-302000-38 | 12.08.2015г. | 2017-12-31 | 60
|  |  | Застройка 115 микрорайона Октябрьского р-на г. Улан-Удэ. Жилой комплекс «Снегири».Многоквартирный жилой дом № 5 | РБ, г.Улан-Удэ, 115 мкр. | 3.3277 | 04-302000-07-2016 | 2016-01-27 | 2018-07-25 | 60
|  |  | Жилой комплекс №1 по ул.Конечная Октябрьского района г.Улан-Удэ. Блоки 5,6,7. | РБ, г.Улан-Удэ, ул.Конечная | 12.8046 | 04-302000-67-2015 | 20.11.2015г. | 4 квартал 2018 | 168
|  |  | Жилой дом по ул.Модогоева Советского района г.Улан-Удэ. 3 очередь. | РБ, г.Улан-Удэ, ул.Модогоева | 10.502 | 04-302000-74-2015 | 01.12.2015г. | 2 квартал 2018г. | 157
|  |  | Жилой дом по ул.Модогоева Советского района г.Улан-Удэ. 4 очередь. | РБ, г.Улан-Удэ, ул.Модогоева | 6.5763 | 04-302000-73-2015 | 01.12.2015г. | 2018-07-01 | 84
|  |  | Жилой комплекс "Весна" 1 этап строительства, расположенный в Железнодорожном районе г.Улан-Удэ | РБ, г.Улан-Удэ, ул.Цивилева | 10.7277 | 04-302000-12-2016 | 18.02.2016г. | 3 квартал 2018г | 154
|  |  | Жилая застройка по ул.Боевая-Конечная. Жилой комплекс №4 в г.Улан-Удэ. Блоки 23,24,25. | РБ, г.Улан-Удэ, ул.Конечная | 15.8653 | 04-302000-22-2016 | 22.04.2016г. | 2018-09-20 | 296
|  |  | Застройка 115 микрорайона Октябрьского р-на г. Улан-Удэ. Жилой комплекс «Снегири».Многоквартирный жилой дом № 3 | РБ, г.Улан-Удэ, 115 мкр. | 2.4951 | 04-302000-69-2015 | 23.11.2015г. | 2017-12-31 | 45
|  |  | Жилая застройка по ул.Боевая-Конечная в г.Улан-Удэ.Жилой комплекс №2. 1 этап строительства | РБ, г.Улан-Удэ, ул.Боевая-Конечная | 9.116 | 04-302000-620-2017 | 2017-09-11 | 2019-07-17 | 144
|  |  | Жилой комплекс "Весна", расположенный в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ. 2.1 этап строительства.Многоквартирный жилой дом | РБ, г.Улан-Удэ, ул. Цивилева | 8.8165 | 04-032000-485-2017 | 2017-07-20 | 3 квартал 2019г | 122
|  |  | Подземная автостоянка в жтлом комплексе №1 по ул.Конечная Октябрьского района, г.Улан-Удэ | РБ, г.Улан-Удэ, ул.Боевая, д.6 |  | 04-302000-24-2015 | 2015-06-10 | 2 квартал 2018г. | 82
|  |  | Жилой комплекс "Весна", расположенный в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ. 2.2 этап строительства.Подземная автостоянка | РБ, г.Улан-Удэ, ул. Цивилева | 1.1427 | 04-302000-511-2015 | 2017-08-01 | 2019-10-01 | 32
|  |  | Реконструкция здания поликлиники с надстроем жилых этажей ул.Комсомольская, 10 в Железнодорожном районе г.Улан-Удэ.Изменение 2. | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Комсомольская, 10 | 4.7555 | 04-302000-561-2017 | 2017-08-22 | 2017-12-31 | 50
|  |  | Жилая застройка по ул.Боевая-Конечная. Жилой комплекс №2 в г.Улан-Удэ. 2 этап строительствап | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Конечная | 10.4 | 04-302000-757-2017 | 2017-10-24 | до 24 июля 2020г | 218
3 | Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес- Инвест" ЖСК "Пионер" | 0326490600 | Строительство многоквартирных жилых домов в Октябрьском районе г.Улан-Удэ. Блок 3, 1 этап строительства | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ключевская; 20А квартал | 3.0156 | RU04302000-274 | 2016-10-27 | 2017-12-01 | 46
4 | ООО "Бургражданстрой" | 0326523359 | Многоквартирный жилой дом по ул. Гагарина г.Улан-Удэ. Блок В.1 этап строительства | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина | 11.947 | RU04302000-411 | 2016-12-15 | 2018-04-10 | 154
|  |  | Жилая застройка по ул. Гагарина в Железнодорожном районе г.Улан-Удэ. Блок Б. 2 этап строительства. | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина | 11.445 | 04-302000-550-2017 | 2017-08-17 | 2019-12-20 | 153
|  |  | Жилая застройка по ул. Гагарина в Железнодорожном районе г.Улан-Удэ. Блок А. 3 этап строительства. Нежилое | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина |  | 04-302000-550-2017 | 2017-08-17 | 2019-12-20 | 4
|  |  | Многоквартирный жилой дом по ул.Каландаришвили,31в Советском районе, г.Улан-Удэ | г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, дом 31 | 4.104 | 04-302000-868-2017 | 04.12.2017г | 15.08.2018г | 28
5 | Общество с ограниченной ответственностью "ВЕК" | 0323035770 | Многоквартирный жилой дом со встроенными офисными помещениями по ул. Хоца Намсараева | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева | 2.0187 | RU04302000-09-2016 | 2016-02-11 | 2015-12-31 | 35
6 | ЖСК "Крылова-2" (ООО "ВЕК ПЛЮС") | 0323365263 | Многоквартирный жилой дом по ул.Крылова в Октябрьском районе г.Улан-Удэ | г.Улан-Удэ, Октябрьский район, примерно в 142 м. на северо-запад от ориентира - ул.Крылова, д.2 | 3.426 | RU04302000-84-2015 | 2015-12-30 | 2017-10-01 | 60
7 | ООО "ГЕВС - Плюс" ( ЖСК «Согласие», ЖСК «Лидер», ЖСК «Наш дом», ЖСК «Березка», ЖСК «Боярское») | 0323119797 | Малоэтажная застройка с объектами соцкультбыта и магистральными санитарно-техническими сетями в местности Верхняя Берёзовка г.Улан-Удэ | г.Улан-Удэ, Железнодорожный район, п.Верхняя Берёзовка | 0.89 | RU04302000-183 | 2011-10-13 | 2012-12-31 | 213
8 | ООО "Дюпон-Инвест" | 0323341463 | "Многоквартирные жилые дома в 142 квартале Юго-Восточной части Октябрьского района г. Улан-Удэ. Первый этап. Третья очередь строительства . Дом №1,2,4 " | г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 142 квартал | 9.68 | RU04302000-108-2016 | 2016-07-19 |  | 150
|  |  | "Многоквартирные жилые дома в 142 квартале Юго-Восточной части Октябрьского района г. Улан-Удэ. Первый этап. Третья очередь строительства . Дом №3 " | г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 142 квартал | 4.2 | RU04302000-109-2016 | 2016-07-19 |  | 60
9 | ЖСК "Юго-Западный" (ООО "ДомСтройКомплект") | 0323367454 | Жилой комплекс в 105 квартале Октябрьского района г.Улан-Удэ. Дом №1, Дом №2, Дом №3, Дом №4. | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, мкр 105-й, КНЗУ - 03:24:034406:336 | 9.983 | RU04302000-136 | 2014-07-18 | 2018-12-31 | 288
10 | Общество с ограниченной ответственностью "Зодчий" | 0312015549 | Жилая застройка по ул. Ключевская, 4В в Октябрьском районе г.Улан-Удэ, II этап строительства | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ключевская, 4В | 16.3185 | RU 04302000-141 | 2013-07-26 | 2016-12-30 | 270
|  |  | Жилая застройка по ул. Ключевская, 4В в Октябрьском районе г.Улан-Удэ, 3 этап строительства | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Октябрьский район, ул.Ключевская, 4В, КНЗУ: 03:24:032705:0035 | 4.5187 | RU 04302000-27 | 2014-03-05 | 2015-11-30 | 90
|  |  | Подземная автостоянка по ул.Ключевская, 4В в Октябрьском районе, г.Улан-Удэ | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Октябрьский район, ул.Ключевская, 4В, КНЗУ: 03:24:032705:0035 |  | RU 04302000-261 | 2013-12-26 | 2015-11-30 | 1
11 | Общество с ограниченной ответственностью "Иинвестиционная Компания Жилстрой" | 0304010674 | Многоквартирный жилой дом с подземной встроено-пристроенной автостоянкой по ул.Калашникова Октябрьского района г.Улан-Удэ. 2 этап строительства.Секции 3-6, подземная автостоянка. 1 пусковой крмплекс-секция 5,6, 2 пусковой комплекс-секция 3,4, 3 пусковой комплекс-под.автостоянка | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Калашникова | 19.6083 | RU04302000-482 | 2016-12-30 | 2020-02-20 | 202
12 | ООО "Монолит" | 0323374042 | Строительство многоквартирных жилых домов в Октябрьском районе г. Улан-Удэ. Блоки 3,4,5. 1,2 этапы строительства". Блок 4 | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ключевская | 8.35 | RU04302000-275-2016 | 2016-10-27 | 2017-12-01 | 170
|  |  | Строительство многоквартирных жилых домов в Октябрьском районе г. Улан-Удэ. Блоки 3,4,5. 1,2 этапы строительства". Блок 5 | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ключевская | 6.43 | RU04302000-275-2016 | 2016-10-27 | 2017-12-01 | 136
13 | ООО "Парус" | 0323357978 | Многоквартирный жилой дом в 105 квартале Октябрьского района г.Улан-Удэ. Дом №21 | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, мкр 105-й | 1.59 | RU04-302000-05-2016 | 2016-01-22 | 2017-01-25 | 26
|  |  | Многоквартирный жилой дом в 105 квартале Октябрьского района г.Улан-Удэ. Дом №22 | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, мкр 105-й | 0.3616 | RU04-302000-05-2016 | 2016-01-22 | 2017-01-25 | 4
14 | Открытое акционерное общество "Промгражданстрой" | 0323044260 | Жилая застройка в 140А квартале Октябрьского района г.Улан-Удэ. Блоки 9, 10, 11 | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Октябрьский район, микрорайон 140А, д.9, д.10, 11 | 10.2761 | RU04302000-135 | 2014-07-18 | 2017-12-23 | 180
|  |  | Жилая застройка по ул.Лебедева в Октябрьском районе г.Улан-Удэ | г.Улан-Удэ, Октябрьский район, ул.Лебедева | 13.27 | RU04302000-198 | 2016-09-30 | 2017-12-23 | 225
15 | АО "РЕГИОНСТРОЙ" |  | Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями, 5этажей, блок-секции № 1.2.3.4 | Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Космонавтов, 25А | 2.19 | RU04301000-98-2016 | 2016-09-14 | 2018-11-01 | 85
16 | Общество с ограниченной ответственностью "Сити-Строй" | 0323339584 | Жилой многоквартирный дом с подземной автостоянкой по проспекту Строителей г.Улан-Удэ. Предусмотрено 2 этапа. 1этап - блоки 1,2,3,4,5, блок А и 1-й блок под.автостоянки. 2 этап - блоки 6,7 и 2 блок под.автостоянки. | г.Улан-Удэ, пр.Строителей, примерно в 330 м. на север от ориентира - ул.Жердева, д.44 | 13.35 | 04-302000-63-2015 | 2015-11-11 | 2018-04-03 | 306
|  |  | Многоквартирные жилые дома с отдельно-стоящими подземными автостоянками в 111 мкр., Октябрьского района г.Улан-Удэ | г.Улан-Удэ, Октябрьский район, 111 квартал | 6.71 | 04-302000-143 | 2014-01-01 | 2018-03-01 | 235
17 | ЖСК "Весна" (ООО "Партнер-Строй-Инвест" | 0323350517 | Многоквартирный жилой дом по бул.Карла Маркса, 18А в Октябрьском районе г.Улан-Удэ | г.Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, 18А | 4.68 | 04-302000-93-2018; 04-302000-283-2017 | 20.02.2018;12.05.2017 | 2018-07-01 | 68
18 | ООО "Смит-Инвест" | 0326514530 | Многоквартирный жилой дом в 140а квартале, Октябрьского района г. Улан-Удэ. Дом №9. 1 этап строительства - Блок А, 2 этап строительства - Блок Б. | г. Улан-Удэ, 140а квартал | 6.15 | 04-302000-404-2016 | 2016-12-14 | 2018-05-15 | 115
|  |  | Группа многоквартирных жилых домов в 110 квартале в г. Улан-Удэ. 3 этап строительства. Блок А | г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 110 квартал | 3.0761 | 04-302000-519 | 2017-08-02 | 2019-02-01 | 44
|  |  | Группа многоквартирных жилых домов в 110 квартале в г. Улан-Удэ. 3 этап строительства. Блок Б | г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 110 квартал | 3.0557 | 04-302000-519 | 2017-08-02 | 2019-02-01 | 40
19 | Общество с ограниченной ответственностью "Спутник" | 0326024550 | Многоквартирный жилой дом по ул.Борсоева, г.Улан-Удэ | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, примерно в 37 м. от ориентира - ул.Борсоева, д.73 | 6.04 | 04-302000-51-2015 | 2015-10-02 | 2017-12-31 | 141
20 | ЖСК "Новосел"(ООО СТАМстрой") | 0312004201 | Застройка 140А квартала в Юго-Восточной части Октябрьского района г.Улан-Удэ. 1-я очередь строительства. 1-й пусковой комплекс | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Октябрьский район, 140А квартал, в Юго-Восточной части | 3.9015 | RU04302000-121 | 2011-07-22 | 2013-08-01 | 35
21 | ООО ПСК"Тамир" (ЖСК "Фортуна" ) | 0326038289 | Малоэтажная жилая застройка 140А кв. в Октябрьском районе г.Улан-Удэ, 2 очередь строительства | г.Улан-Удэ, Октябрьский район, 140А квартал | 5.6477 | RU04302000-89 | 2014-05-28 | 2017-12-31 | 180
22 | Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная строительная компания "Тян Чен" | 0323122060 | Комплексная застройка 104 микрорайона в Юго-Западной части Октябрьского района г.Улан-Удэ. 2 этап строительства. Жилой дом №3 | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, мкр.104 | 1.996 | 04-302000-37-2018 от 24.01.2018г; RU04302000-104-2017 | 2017-02-16 | 2017-11-30 | 176
23 | ЖСК "Надежда" (ООО "Универсал") | 0323357216 | Многоквартирный жилой дом по ул.Сахьяновой | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Сахьяновой, 9 | 9.6982 | RU04302000-276-2017 | 2017-05-12 | 2018-06-17 | 172
24 | ООО "Центр строительного управления" | 3811159615 | Молодёжный жилой комплекс по ул.Столичная, г.Улан-Удэ | Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Столичная | 8.91 | RU04302000-25-2016 | 2016-04-29 | 2017-12-31 | 112
25 | ООО "РегионЖилСтрой" | 0326508713 | Многоквартирный жилой дом в 111 квартале города Улан-Удэ | Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 111 квартал | 4.825 | RU04302000-17 | 2015-04-22 | 2016-12-31 | 48
| Итого |  |  |  | 366.928
Всего застройщиков - 25; об\ъектов капитального строительства- 57; из них МКД- 52