## Лист1
Перечень проблемных объектов на территории Республики Бурятия по состоянию на 20.03.2018 год
NN п/п | Наименование объекта согласно проектной декларации, адрес объекта (почтовый/строительный) | Сведения о застройщике (наименование юридического лица, ОГРН, ИНН, местонахождение, почтовый адрес, контактные данные, фамилия, имя, отчество руководителя) | Причина отнесения объекта к проблемному | Характеристика многоквартирного дома |  |  |  |  | Сведения об участниках долевого строительства | [6 empty] | Планируемая стоимость строительства объекта (млн. руб.) | Общая сумма обязательств по договорам участия в долевом строительстве (млн. руб.) |  | Объем фактически оплаченных участниками долевого строительства денежных средств (млн. руб.) |  |  | Предполагаемая стоимость завершения строительства проблемного объекта (млн. руб.) | Сведения о разрешении на строительство (номер, дата выдачи, срок действия) | Сведения об экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий (номер, дата выдачи) | Срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с проектной декларацией | Сведения об этапах строительства многоквартирного дома |  | Предполагаемый срок ввода проблемного объекта в эксплуатацию или срок обеспечения прав пострадавших граждан иным способом | Сведения о договоре страхования или договоре поручительства | Заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ | Сведения о применении процедуры банкротства или ликвидации к застройщику (дата возбуждения дела, номер дела, информация о стадии процесса) | Реквизиты приказа о включении не завершенного строительством МКД в Перечень проблемных объектов | Предложения Госстройжилнадзора на Комиссию при Правительстве Республики Бурятия по регулированию вопросов завершения долевого строительства многоквартирных домов
|  |  |  | Тип строения, количество корпусов, количество этажей | Общая площадь (тыс. м2) | Общая площадь жилых помещений (тыс. м2) | Количество квартир, в том числе 1-комнатных, 2-комнатных, 3-комнатных и т.д. | Права застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство многоквартирного дома, в том числе о реквизитах правоустанавливающего документа на земельный участок, о собственнике земельного участка (в случае, если застройщик не является собственником земельного участка), о кадастровом номере и площади земельного участка | Общее количество заключенных договоров участия в долевом строительстве, всего | в том числе количество заключенных договоров участия в долевом строительстве в отношении жилых помещений | количество участников долевого строительства-юридических лиц, всего | в том числе количество участников долевого строительства - юридических лиц в отношении жилых помещений | Количество участников долевого строительства жилых помещений - физических лиц | Количество участников долевого строительства жилых помещений - физических лиц, не имеющих в собственности жилого помещения, за исключением доли в праве собственности на жилое помещение в проблемном объекте | Количество участников долевого строительства, включенных в реестр пострадавших граждан |  | Всего | в том числе в отношении жилых помещений | Всего | в том числе в отношении жилых помещений | объем оплаченных участниками долевого строительства - физическими лицами денежных средств |  |  |  |  | Степень готовности объекта, % | Стадия строительства, перечень выполненных и выполняемых работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 | Строительство многоквартирных жилых домов в Октябрьском районе г.Улан-Удэ. Блок 3, 1 этап строительства (Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ключевская; 20А квартал) | Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес- Инвест" /ИНН 0326490600; ОГРН 1100327003886, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ключевская, дом 90А, ген.директор Плюснин Д.В., тел. 414044 | просрочка обязательств на срок более 9 месяцев | 13 этажей, Блок 3 | 3952.68 | 2391.9 | 44 в т.ч. 1-однокомн-33 шт; 3-комн- 11шт: | Земельный участок в собственности, № государственной регистрации права 03-03/001-03/018/003/2016-482/1 от 21.09.2016г. Площадь земельного участка-4744 кв.м.кадастровый номер уч. 03:24:031802:2220 | 46 | 44 | 2 | 1 | 41 | 1* | 17 | 96,475 млн руб в ценах 2.05.2015г | 108.6 | сведения уточняются | 89.6 | сведения уточняются | сведения уточняются | 15 | 04-302000-274-2016, дата 27.10.2016г; срок действия до 5 февраля 2019 года | Экспертиза проектной документации АУ РБ «ГОСЭКСПЕРТИЗА» № 03-1-4-0242-13 от 23.12.2013г. | 4 квартал 2015 года | 70 | Строительство приостановлено с 3 июня 2016 года. Возведено 12 этажей (железобетонный каркас, перекрытия, стены), произведен монтаж окон, частично выполнено устройство внутренних сетей канализации. Необходимо выполнить: облицовку фасада, кровлю, внутренние инженерные сети, внутреннюю отделку, лифты, наружные сети, благоустройство территории. Проведена внеплановая проверка в 2017, приняты меры по ч.4 ст.14.28, выдано предписание, кот. исполнено. Создано ЖСК "Пионер". | 4 квартал 2018год | Ген.договор страхования от 29.10.2015 г. № 35-1637Г/2015 с ООО «Региональная страховая компания» (ИНН 1832008660, лицензия на осуществление страхования СИ №0072). Срок действия 31.03.2017 г. Индивидуальные договоры страхования ООО "Страховая инвестиционная компания", АО "Меско", ЗАО СК "Аванград полис", ООО "Региональная страховая компания", ООО СК "Респект", истечение срока действия | нет | 16.08.2017, №А10-3948/2017 | Приказ Госстройжилнадзора от 14 февраля 2018 года №11 | разработать "дорожную карту" по завершению строительства многоквартирных жилых домов
2 | Жилой комплекс в 105 квартале Октябрьского района г.Улан-Удэ. Дом №1, Дом №2, Дом №3, Дом №4. (Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, мкр 105-й) | Общество с ограниченной ответственностью "ДомСтройКомплект" / ИНН 0323367454; ОГРН 1130327005148; Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, улица Ботаническая, дом 38, директор Телешев В.Г. Тел. 89021660664 | просрочка обязательств на срок более 9 месяцев (в н.в.2 года), проблемные вопросы по завершению строительства – по информации председателя ЖСК строительство и подключение к инженерным сетям, выполнение работ по благоустройству | 3-этажное строительство | 13366 | 9983 | 288- 1 блок, 90 1ком-тных кв. ; - 2 блок, 60 квартир (1комнатных - 48, 2-х ком-ных - 12) ; - 3 блок, 48 квартир (1комнатных – 36, 2-х комнатных -12) ; - 4 блок, 90 однокомнатных квартир – 10%. | В соответствии со свидетельством о ГРП 03-АА № 513 853 Земельный участок находился в общей долевой собственности ЗАО «УК Объединенные инвестиционные Фонды», № государственной регистрации права 03-03-01/245/2014-198 от 06.06.2014г. Площадь земельного участка-30538кв.м. Далее между ЗАО «УК ОИФ» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Столичные инвестиции» и ООО «ДомСтройКомплект» заключен договор № СИ/ДСК-01 от 02.07.2014 г. аренды земельного участка с последующим выкупом. Срок договора по 30.06.2017 г. Данный договор зарегистрирован в Управлении Росреестра по РБ17.07.2014 № 03-03-01/262/2014-497. | 264 | 264 | 27 | 27 | 237 | сведения уточняются | 5 | 350 | 249.3 | сведения уточняются | 223 | сведения уточняются | 223 | 137 | № RU04302000-136 от 18.07.2014. Cрок действия разрешения на строительство продлен 20/02/2017 до 31.12.2017 | нет | 4 квартал 2015 года | 51 | Готовность объектов составляет: - 1 блок, 90 однокомнатных квартир - 93%; - 2 блок, 60 квартир (однокомнатных - 48, 2-х комнатных - 12) - 70%; - 3 блок, 48 квартир (однокомнатных – 36, 2-х комнатных -12) - 30%; - 4 блок, 90 однокомнатных квартир – 10%. | 4 квартал 2018г | Ген.договор от 01.08.2014 г. с ЗАО АСК "Инвестстрах", Индивидуальные договоры страхования ООО "Региональная страховая компания", ООО СК "Респект", ООО СК "Советская, ОА АСК "Инвестрстрах", ООО "Инвестрстрах", истечение срока действия | нет |  | Приказ Госстройжилнадзора от 14 февраля 2018 года №11 | откорректировать "дорожную карту" по завершению строительства многоквартирных жилых домов
3 | Жилая застройка по ул. Ключевская, 4В в Октябрьском районе г.Улан-Удэ, II этап строительства (Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ключевская, 4В) | Общество с ограниченной ответственностью "Зодчий" /ИНН 0312015549, ОГРН 1110327006107; Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ключевская, 4В, директор Борисов Николай Леонидович. тел.89833351226 89025126889, 89676213356 (Надежда Андреевна-отдел продаж) | просрочка обязательств на срок более 9 месяцев (в н.в.1,5 года), проблемные вопросы по завершению строительства – отсутствие финансирование на продолжение строительства | 2 блока – 14 и 16 этажей, 270 квартир | 16319 | 12942.2 | 270шт в т.ч.1-комн 96шт; 2-комн 72шт; 3-комн 24шт; квартира студия -78шт | договор аренды земельного участка от21.05.2013г зарег в УФСР по РБ 29.05.2013г за № 03-03-01/171/2013-270, доп.согл. К договору аренды земельного участка зарег. В УФСР по РБ 07.08.2013гза №03-03-01/286/2013-196. доп согл к договору аренды земельного участка зарегистр в УФСР по РБ 09.06.2014г за № 03-03-01/187/2014-382. | 264 | сведения уточняются | 89 | сведения уточняются | 201 | сведения уточняются | 14 | 490 | 475 | 475 | 439.1 | 439 | сведения уточняются | сведения уточняются | № RU04302000-141 от 05.03.2014. срок действия разрешения на строительство продлен 22.12.2017 до 31.12.2018 | положительное заключение экспертизы ООО"Межрегиональный экспертный центр "Партнер" от 29.12.2017 №35-2-1-2-0295-17 | 3 квартал 2014 года |  | Выполнены следующие работы: Построено 14/16 этажей (2 секции). Строительная готовность 90%. Кровля-100%, общестроительные работы-100%, окна установлены - 100 %, монтаж балконных ограждений-70%, система вентиляции 40%, электрика-15%.Выполнено утепление наружных стен и облицовка кирпичной кладкой. Застройщиком установлены окна по 8 этаж во 2 блоке, проведена электрика до 9 этажа 1 подъезда, готова кровля 1 подъезда, начаты работы во 2 подъезде. Не выполнены: работы по устройству внутренних систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, монтаж лифтового оборудования, оборудования дымоудаления. Не проводились работы по устройству наружных сетей. | 3 квартал 2018 г |  | нет | Определением Арбитражного суда Республики Бурятия от 19.12.2017 (дата оглашения резолютивной части) по делу №А10-7231/2016 в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Зодчий» введена процедура банкротства-наблюдение сроком до 18.06.2018г., с применением правил, предусмотренных параграфом 7 Главы IX Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 | Приказ Госстройжилнадзора от 14 февраля 2018 года №11
4 | Жилая застройка по ул. Ключевская, 4В в Октябрьском районе г.Улан-Удэ, 3 этап строительства (Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ключевская, 4В) | Общество с ограниченной ответственностью "Зодчий" /ИНН 0312015549, ОГРН 1110327006107; Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ключевская, 4В, директор Борисов Николай Леонидович. тел.89833351226 89025126889, 89676213356 (Надежда Андреевна-отдел продаж) | просрочка обязательств на срок более 9 месяцев (в н.в.1,5 года), проблемные вопросы по завершению строительства – отсутствие финансирование на продолжение строительства | 9 этажей | 6031.5 | 4586 | 90 | договор аренды земельного участка от21.05.2013г зарег в УФСР по РБ 29.05.2013г за № 03-03-01/171/2013-270, доп.согл. К договору аренды земельного участка зарег. В УФСР по РБ 07.08.2013гза №03-03-01/286/2013-196. доп согл к договору аренды земельного участка зарегистр в УФСР по РБ 09.06.2014г за № 03-03-01/187/2014-382. | 51 | сведения уточняются | 8 | сведения уточняются | 47 | сведения уточняются | 6 | 160.5 | 81 | сведения уточняются | 60.8 | сведения уточняются | 60.8 | 160.5 | RU 04302000-141 | Положительное заключение негосударственной экспертизы № 4-1-1-0018-14 от 30.01.2014 ЗАО «ПРИНЦЭПС». | 2 квартал 2015г | 5 | Работы приостановлены в декабре 2015 г. Возведены фундамент и стены подвала. Материалы проверки в 2016 году направлены в МВД по РБ.Возбуждены уголовные дела на руководство застройщика. | 2 квартал 2019г | Ген.договор страхования от 16.11.2015 г. № 35-8027/2015 с ООО «Региональная страховая компания» (ИНН 1832008660, лицензия на осуществление страхования СИ №0072). Срок действия истек 30.06.2016 г. Индивидуальные договоры страхования: ООО «Региональная страховая компания», ООО СК "Советская", ООО СК "Кремль", ООО СК "Артекс" | нет | Определением Арбитражного суда Республики Бурятия от 19.12.2017 (дата оглашения резолютивной части) по делу №А10-7231/2016 в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Зодчий» введена процедура банкротства-наблюдение сроком до 18.06.2018г., с применением правил, предусмотренных параграфом 7 Главы IX Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002.Временным управляющим утвержден Погодаев Константин Викторович | Приказ Госстройжилнадзора от 14 февраля 2018 года №11
5 | Многоквартирный жилой дом по бул.Карла Маркса, 18А в Октябрьском районе г.Улан-Удэ (г.Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, 18А) | Общество с ограниченной ответственностью " "Партнёр-Строй-Инвест" /ИНН 0323350517 ОГРН 1100327002940 директор Ламожапов Чимит Санжижапович., тел. 89021679410 | просрочка обязательств на срок более 9 месяцев | 15 этажей | 4684.46 | 3265.17 | 60 | Площадь земельного участка-1334,0 кв.м. Договор аренды земельного участка от 21.11.2016 между ООО СК ДОМ И ЖСК Весна расторгнут на основании соглашения от 10.05.2017 г. Свидетельство о ГРП 03-03/001-03/016/034/2015-2501/5. кадастровый номер зем.уч. 03:24:033501:12 | 65 | 65 | 27 | 27 | 38 | сведения уточняются | 0 | 150 | 132.84 |  | 128 |  | 128 |  | № 04-302000-93-2018 от 20.02.2018г. срок действия разрешения на строительство продлен до 01.07.2018. | положительное заключение негосударственной экспертизы №2-1-1-0007-14 от 27.03.2014г | 2 квартал 2017 год |  | С июня 2017 года продолжено строительство дома. Выполнено работы по устройству монолитных железобетонных конструкций всех этажей. Установлены оконные блоки из ПВХ. Ведутся фасадные работы. Срок ввода объекта переносится на 1 квартал 2018 года. Материалы проверки в 2016 году направлены в МВД по РБ в возбуждении уголовного делав отношении руководств застройщика отказано. | 2 квартал 2019год |  | нет |  | Приказ Госстройжилнадзора | разработать "дорожную карту" по завершению строительства многоквартирных жилых домов
6 | Малоэтажная жилая застройка 140А кв. в Октябрьском районе г.Улан-Удэ, 2 очередь | Общество с ограниченной ответственностью ПСК"Тамир" / ИНН 032601001; ОГРН 1060326047165; Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Иволгинская, 31 директор Раднажапов Жаргал Дагба-Доржиевич, тел. 89021603838 | просрочка обязательств на срок более 9 месяцев (в н.в.1,5 года), проблемные вопросы по завершению строительства | Комплекс зданий состоящих из: 4-х многоквартирных жилых дома – 2 дома двух подъездные и 2 дома одно - подъездные с количеством этажей 3 и техническим подпольем высотой 1,8м прямоугольной формы в плане. |  | 5647.68 | 180 | Договор субаренды земельного участка от 01.11.2012г зарегистрированный в УФСР по РБ 10.12.12г за № 03-03-01/402/2012-499; кадастровый номер земельного участка 03:24:032002:57, 03:24:032002:60. | 135 | 135 | 0 | 0 | 135 | сведения уточняются | 31 | 247.062 | 149 |  | 128 |  | 128 | 75 | №RU 04302000-89от 28.05.2014 срок действия разрешения на строительство продлен 07.11.2016 до 31.12.2017. |  | 1 квартал 2016г | 37 | Строительство приостановлено. Не осуществляется государственный строительный надзор (градостроительный кодекс РФ, ст.49,54). Свободных частей - 21. Степень готовности по объекту - 37%, в т.ч. дом №4 - 33% возведено 1,5 этажа. Дом№5-50% выполнена кладка 3 этажей, выполнена кровля, установлены окна, дом № 6 - 55% построено 3-этажное здание, установлены окна, двери. Дом №7 - 10% выполнены работы по устройству фундаментов здания. Наложен запрет на совершение регистрационных действий. Материалы проверки в 2016 году направлены в МВД по РБ на предмет проверки и возбуждения уголовного дела на руководство застройщика. Проводится проверка в МВД РБ. По заявлению Госстройжилнадзора Решением Арбитражного суда с 24.11.2017г приостановлена деятельность на 90 суток по привлечению денежных средств дольщиков на 90 суток по причине бездействия застройщика в течение продолжительного времени по осуществлению строительства объекта при наличии фактических расходов на содержание юридического лица, а также ведение судебных дел с заключением мирового соглашения с целью вывода свободных активов в виде заключения договоров на квартиры (определение АС РБ от 04.10.2017, дело № А10-1622/2017) |  | Ген.договор страхования от 29.10.2015 г. № 35-0512Г/2015 с ООО «Региональная страховая компания» (ИНН 1832008660, лицензия на осуществление страхования СИ №0072), ООО "Страховая инвестиционная компания", ЗАО АСК "Инвестстрах" | нет |  | Приказ Госстройжилнадзора от 14 февраля 2018 года №11 | разработать "дорожную карту" по завершению строительства многоквартирных жилых домов
7 | Многоквартирный жилой дом по ул.Сахьяновой (Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Сахьяновой, 9) | Общество с ограниченной ответственностью "Универсал" / ИНН0531011635, ОГРН 1110531000040, Республика Дагестан, район Тарумовский, село Тарумовка, ул.Пушкина, 16 директор Исаев Магомедкамил Магомедович | просрочка обязательств на срок более 9 месяцев (в н.в.1,5 года), проблемные вопросы по завершению строительства | Количество этажей- 14, в т.ч. цокольный, технические этажи, техническое подполье; | 9698.21 | 7182.16 | 154 в т.ч. 1-комн.-92шт; 2-комн-62шт: | Соглашение №С-1/66 о перемене лица в обязательстве от 22.12.2017 года; Договор передачи прав и обязанностей по договору аренды от 10.10 2017 года; Договор дарения объекта недвижимости № 04 от 23.03.2017 ЖСК "Надежда" | 172 | 172 | 16 | 16 | 156 | сведения уточняются | 2 | 258.4 | 241 |  | 241 |  |  | 23 | № 04-302000-276-2017 от 12.05.2017. срок действия разрешения на строительство до 17.06.2018.Выдано разрешение на строительство ООО «Универсал» от 08.12.2017г №04-302000-883-2017г. срок действия разрешения на строительство до 17.06.2018г. | положительное заключение экспертизы ЗАО "ПРИНЦЭПС" от 19.06.2015 №2-1-1-0102-15 | 4 квартал 2017года |  | Произведены строительно-монтажные работы по возведению блоков 1 и 2, монтаж вентиляции и электроснабжения, ограждения балконов и лестничных маршей. Выполняются работы на кровле, работы по устройству систем теплоснабжения. Не выполнены: отделочные работы в местах общего пользования, не установлены лифты, мусоропровод, наружные сети водоснабжения и канализации, благоустройство территории. Электроснабжение осуществляется по временной схеме. Материалы проверки в 2016 году направлены в МВД по РБ, в возбуждении уголовного дела в отношении руководства застройщика отказано. | 4 квартал 2018г | нет | нет | Определением суда от 27.06.2017г в настоящем деле применены положения параграфа 7 главы IX ФЗ «О несостоятельности банкротстве» А10-2108/2017 АС РБ заседание отложено на 12.01.2018г | Приказ Госстройжилнадзора от 14 февраля 2018 года №11 | разработать "дорожную карту" по завершению строительства многоквартирных жилых домов
8 | Многоквартирный жилой дом в 111 квартале города Улан-Удэ (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 111 квартал) | ООО «РегионЖилСтрой» ИНН 0326508713, ОГРН 1120327014940, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 6б, генеральный директор Дамбаева Баира Цырендондоковна тел. 89146336808 | просрочка обязательств на срок более 9 месяцев (в н.в.1,5 года), проблемные вопросы по завершению строительства | 3 блок-секции 6-ти этажные с подземной автостоянкой на 13 машиномест, 48 квартир автостоянки - 661 м2 | 4825.15 | 2249.48 | 48 | кадастровый номер 03:24:034420:112, зарегистрировано ФРС за № 03-03-01/168/2012-457 от 30.03.2012г договор аренды с последующим выкупом между собственником Пильчиновым К.В. И ООО "РегионЖилСтрой" от 20.04.2015г | 17 | 17 | 4 | 4 | 13 | сведения уточняются | 0 | 120.63 | 13.38 |  | 13.39 |  | 13.4 | сведения уточняются | № RU04302000-17 от 22.04.2015. срок действия разрешения на строительство до 31.12.2016.№ 04-302000-472-2016 от 30.12.2016 на ООО «Базис» до 30.12.2017 | Экспертиза проектной документации ООО «Национальная экспертная палата», положительное заключение № 2-1-1-0357-14 от 04.08.2014. | 4 квартал 2016г | 1 | Выполнено ограждение строительной площадки, устройство котлована, устройство подбетонки под фундамент, частично выполнена опалубка и армирование под столбчаный фундамент. В сентябре 2017 года была проведена внеплановая документарная проверка. Материалы проверки были направлены в МВД по РБ. | 4 квартал 2019г | индивидуальные договоры страхования ООО "Региональная страховая компания", ООО "Универсал-Гарант" | нет |  | Приказ Госстройжилнадзора от 14 февраля 2018 года №11 | разработать "дорожную карту" по завершению строительства многоквартирных жилых домов
| итого 8 проблемных мкд, 7 застройщиков | [6 empty] | итого | 1014 | [7 empty] | 1450.12 |  | 1322.89
* данные справочно
Note on B4: SnetkovaOA: